# Приложение №3

# ПАСПОРТ

муниципальной составляющей

регионального проекта Каширского муниципального района

< Строительство многофункционального культурного центра в селе Каширское>

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Строительство многофункционального культурного центра в селе Каширское |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта (программы) | 01.07.2018 – 31.12.2021гг. |
| Функциональный заказчик | Администрация Каширского муниципального района. |
| Руководитель проекта (программы) | Руководитель отдела по делам культуры и спорта администрации Каширского муниципального района Кудрявцева Екатерина Алексеевна |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы) | Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области. Департамент экономического развития Воронежской области. Департамент культуры Воронежской области. Департамент строительной политики Воронежской области. Администрация Каширского муниципального района. Администрация Каширского сельского поселения. |

- Содержание проекта (программы)

| Цель проекта (программы) |  | Повышение качества жизни населения Каширского района через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития Каширского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта (программы) |  | Благодаря выполнению огромного количества функций, клубное учреждение сможет приобрести новый статус – статус многофункционального культурного центра. МКЦ выполняет функции учреждения культуры, образования и общественного пространства для культурного досуга и самоорганизации жителей с использованием современных телекоммуникационных и инновационных технологий. Центральное место МКЦ – многофункциональный кинотеатральный зал на 470 мест (с возможностью трансформации, цифровым и аудиовизуальным оборудованием) для осуществления систематических кинопоказов, спектаклей местных театральных коллективов, гастролей областных, региональных и столичных театров, музыкальных и хоровых концертов, творческих встреч, литературных вечеров, фестивалей местных, региональных и столичных фестивалей различных искусств и др. мероприятий по самоорганизации жителей. На территории МКЦ будут работать творческие мастерские, студии, лаборатории: - Мультимедийная кино-видео-студия. - Театральная студия. - Хоровая, музыкальная студии. - Художественное образование (живопись, лепка, прикладное искусство). - Литературная студия (координация деятельности литературного объединения МКЦ и районной газеты «Каширские зори»). - Хореография, танцы. - Студия традиционных ремесел: работа по дереву, шитье, декоративно-прикладное искусство. - Медиатека и интернет-клуб (дистанционные образовательные технологии, мастер-классы деятелей культуры, образования и науки, проведение онлайн-видеоконференций). - Пространство для экспонирования художественных выставок. - Открытая площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, районных праздников, фестивалей искусств и ремесел, ярмарок. Создание гастрольной сети для планирования и координации систематических выездов в МКЦ мастеров культуры и искусства, гастролей театральных и музыкальных коллективов, творческих встреч, мастер-классов, лекции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели проекта (программы) и их значения по годам |  | Показатель, единица измерения |  | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
|  |  | 1.Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процентов. |  | 427 |  | 457 |  | 490 |  | 494 |  | 500 |  | 532 |
|  |  | 2.Количество созданных модельных учреждений культуры в районе, единиц. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 3.Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, процентов. |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |
|  | 4.Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети, процентов. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 5. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), единиц. |  | 0,487 |  | 0,501 |  | 0,513 |  | 0,527 |  | 0,530 |  | 0,560 |  |

- Этапы и контрольные точки

| № п./п. | Наименование контрольной точки |  |  | Дата | Ответственный исполнитель ОМС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утвержден паспорт проекта (программы) |  |  | 23.08.2018 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
|  | Утвержден сводный план проекта (программы) |  |  | 24.08.2018 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
|  | Сформирована команда проекта |  |  | 27.08.2018 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 4. | Утвержден и согласован проект строительства объекта |  |  | 20.12.2018 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 5. | В департамент экономического развития Воронежской области представлен согласованный проект программы строительства многофункционального культурного центра в селе Каширское Каширского муниципального района Воронежской области |  |  | 25.12.2018 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 6 | Утвержден отчет о ходе выполнения проекта (программы) за 2018 год |  |  | 29.01.2019 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 7. | Правительством Воронежской области утвержден объем субсидий на строительство многофункционального культурного центра |  |  | 01.04.2020 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 8. | Объявлен конкурс на определение подрядной строительной организации |  |  | 10.04.2020 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 9. | Заключен контракт на строительство объекта |  |  | 05.06.2020 | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 10. |  | Начало строительства объекта | 06.06.2020 |  | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 11. |  | Утвержден отчет о ходе выполнения проекта (программы) за 2019 год | 29.01.2020 |  | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 12. |  | Окончание строительства объекта | 10.11.2020 |  | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 13. |  | Ввод в эксплуатацию | 01.12.2021 |  | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 14 |  | Утвержден отчет о ходе выполнения проекта (программы) за 2020 год | 27.01.2022 |  | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |
| 15. |  | Утвержден отчет о завершении проекта (программы) | 30.06.2022 |  | Начальник отдела архитектур, строительства, транспорта, связи и ЖКХ Бруданин О. Н. |

- Бюджет проекта

| Годы реализации | Государственная программа «Развитие культуры и туризма»/ муниципальная программа администрации Каширского сельского поселения «Развитие культуры сельских поселений" | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Бюджет Воронежской области | Местные бюджеты органов местного самоуправления | Внебюджетные источники |  |
| 2020 | Всего | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
|  | Программа «Развитие культуры и туризма» | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области» | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
|  | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция культурно- досуговых учреждений в Воронежской области» | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
| 2021 | Всего | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
|  | Программа «Развитие культуры и туризма» | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области» | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
|  | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция культурно- досуговых учреждений в Воронежской области» | 0 | 44322 | 178 | 0 | 44500 |
| Итого |  | 0 | 88644 | 356 | 0 | 89000 |